## de Administración
CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS -CONAP -
PLAN OPERATIVO ANUAL 2016
PARQUE REGIONAL MUNICIPAL "ASTILLERO MUNICIPAL EL GRANDE Y ASTILLERO MUNICIPAL QUIAQUICHUM"
MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPÉQUEZ
1. Programa: De administración
1.1 Sub programa infraestructura, equipo y mantenimiento
1.2 Sub programa de Recursos humanos
1.3 Sub programa de administracion del parque
1.4 Sub programa de Alianzas estrategicas
No. | Resultado Esperado | Ubicación Geografica | Actividades | Meses | [11 empty] | Responsable | Verificador | Financiamiento
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Monto (Q) | TOTAL (Q)
1.1.1 | Canopy funcionando adecuadamente | Volcan San Antonio | 1.1.1.1 Pintado de bases de canopy | [12 empty] | Coordinador y guardarecursos | Informe y fotografías | 6000 | 6000 | bar: Meses M; Meses N
|  |  | 1.1.1.2 Engrase de soporte de cables | [12 empty] | Coordinador y guardarecursos | Informe y fotografías | 130 | 130 | bar: Meses M; Meses N
|  |  | 1.1.1.3 Revisión, engrase de poleas, mosquetones y cintas. | [12 empty] | Coordinador y guardarecursos | Informe y fotografías | 350 | 350 | bar: Meses F; Meses A; Meses J; Meses A; Meses O; Meses D
1.1.2 | Eqipo de oficina y motocicleta en buen estado para el funcionamiento adecuado del Departamento de Areas Protegidas | DAPMA | 1.1.2.1 Mantenimiento de equipo de oficina. | [12 empty] | Coordinador Dapma | Fotografías e infome | 1000 | 1000 | bar: Meses F
|  |  | 1.1.2.2. Mantenimiento de motocicleta | [12 empty] | Coordinador Dapma | Factura de servicio. | 3500 | 3500 | bar: Meses E; Meses M; Meses S
1.1.3 | 500 metros de sendero interpretativo construido | Volcan San Antonio | 1.1.3.1 Identificación de área para la construcción del sendero. | [12 empty] | Coordinador Dapma Guarda Recurso, Comicion de medio Ambiente Municipal | Mapa de ubicación del sendero | 1200 | 1200 | bar: Meses A
|  | Volcan San Antonio | 1.1.3.2 contruccion del sendero interpretativo | [12 empty] | Coordinador Dapma Guarda Recurso, Comicion de medio Ambiente Municipal | Informe y fotografias | 2500 | 2500 | bar: Meses A to Meses O
1.2.1 | El persdonal del Dapma está debidamente equipados para las actividades de control y monitoreo del área protegida | DAPMA | 1.2.1.1 Gestión y compra de equipo y herramientas para los guardarecursos | [12 empty] | Coordinador Dapma | Lista de entrega de herramientas y equipo. | 4500 | 4500 | bar: Meses F
1.2.2 | 1 Guarda Recurso contratado para apoyo al DAPMA | Astillero Municipal el Grande | 1.2.2.1 Contratación de pesonal para atención al canopy | [12 empty] | Concejo Municipal y Coordinador Dapma | Copia del contrato | 24200 | 24200 | bar: Meses F
1.3.1 | El Parque Regional Municipal se administra de manera coordinada con CONAP | DAPMA | 1.3.1.1 Coordinación de actividades de Manejo y Conservación del área | [12 empty] | Coordinador Dapma, CONAP | Informes | 1000 | 1000 | bar: Meses E to Meses D
|  |  | 1.3.1.2 Elaboración del Plan Operativo Anual | [12 empty] | Coordinador Dapma, CONAP | Plan elaborado | 500 | 500 | bar: Meses E; Meses M
|  |  | 1.3.1.3 Realización de monitoreos de verificación de cumplimiento del POA | [12 empty] | Coordinador Dapma, CONAP | Fotografías e infome | 140 | 140 | bar: Meses A; Meses O
|  |  | 1.3.1.4 Elaboración del informe de medio termino e informe anual de cumplimiento de POA | [12 empty] | Coordinador Dapma | Documento impreso | 150 | 150 | bar: Meses F; Meses J
1.3.2 | Presupuesto asignado al Departamento de áreas protegidas de la municipalidad | Municipalidad de San Antonio, Sacatapéquez | 1.3.2.1 Presentación y gestión del presupuesto municipal. | [12 empty] | Concejal de Medio Ambiente y Coordinador del Dapma | Copia de documento | 900 | 900 | bar: Meses E to Meses D
1.3.3 | Ingresos económicos externos para el manejo del área | Municipalidad de San Antonio, Sacatapéquez | 1.3.3.1 Presentación de un proyecto conservación para el PRM con la sociedad civil | [12 empty] | Coordinador del Dapma | Documento impreso | 225 | 225 | bar: Meses A to Meses J
|  |  | 1.3.3.2 Venta de plantas de especies forestales | [12 empty] | Viverista | Solicitud de árboles | 1200 | 1200 | bar: Meses M to Meses A
1.4.1 | Se ha logrado una eficiente coordinación del DAPMA a nivel externo. | DAPMA | Participación en reuniones de coordinacion con ONG´s y OG´s | [12 empty] | Coordinador del Dapma | Informe y fotografías | 3600 | 3600 | bar: Meses E to Meses D
[18 empty] | TOTAL | 51095

## Cons,Contrl y Mjo de RRNN
CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS -CONAP -
PLAN OPERATIVO ANUAL 2016
PARQUE REGIONAL MUNICIPAL "ASTILLERO MUNICIPAL EL GRANDE Y ASTILLERO MUNICIPAL QUIAQUICHUM"
MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPÉQUEZ
2. Programa: De protección, control y manejo de recursos naturales
2.1 Sub programa: De control y patrullaje
2.2 Sub programa: de prevención de amenazas,
2.3. Sub programa: Manejo de RRNN y recuperación ecológica
No. | Resultado Esperado | Ubicación geografica | Actividades | Meses | [11 empty] | Responsable | Verificador | Financiamiento
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Monto (Q) | TOTAL (Q)
2.1.1 | 384 patrullajes de control y vigilancia | PRM Astillero municipal El Grande y Quiaquichum | 2.1.1.1. Planificacion mensual de patrullajes | [12 empty] | Coordinador Dapma y guardarecursos | Cronograma/informe | 780 | 780 | bar: Meses E to Meses D
|  |  | 2.1.1.2. Patrullajes de control y vigilancia | [12 empty] | Guardarecursos | Informes mensuales | 26000 | 26000 | bar: Meses E to Meses D
2.2.2 | 19,574 metros lineales de brechas y corta fuego. | PRM Astillero municipal El Grande y Quiaquichum | 2.2.2.1. Mantenimiento de rondas cortafuego | [12 empty] | Coordinador Dapma y guardarecursos | Fotografías/ informe | 9026 | 9026 | bar: Meses E; Meses M to Meses J; Meses N to Meses D
|  |  | 2.2.2.2. Mantenimiento de brechas cortafuego. | [12 empty] | Coordinador Dapma y guardarecursos | Fotografías/ informe | 1040 | 1040 | bar: Meses E to Meses A; Meses D
2.3.1 | 3.5 hectáreas reforestadas | PRM Astillero municipal El Grande y Quiaquichum | 2.3.1.1. Mantenimiento de reforestaciónes anteriores, árboles de diferentes especies. | [12 empty] | Coordinador Dapma, Viverista y guardarecursos | Fotografías/ informe | 3500 | 3500 | bar: Meses J to Meses A
2.3.2 | 18 hectáreas de reforestación con mantenimiento adecuado | PRM Astillero municipal El Grande y Quiaquichum | 2.3.2.1. Poda de árboles en áreas de reforestación | [12 empty] | Coordinador Dapma y guardarecursos | Fotografías/ informe | 10000 | 10000 | bar: Meses F to Meses M
|  |  | 2.3.2.2 Plateo de areas reforestada el año pasado | [12 empty] | Coordinador Dapma y guardarecursos | Fotografías/ informe | 1680 | 1680 | bar: Meses M to Meses J
2.3.2 | Vivero municipal produce otras 2 especies forestales nativas | PRM Astillero municipal El Grande y Quiaquichum | 2.3.2.1 Establecimiento de semilleros de especies nativas | [12 empty] | Coordinador Dapma y viverista | Fotografías/ informe | 900 | 900 | bar: Meses E to Meses D
2.3.3 | 60,000 plantas producidas en el vivero municipal | PRM Astillero municipal El Grande y Quiaquichum | 2.3.3.1 Producción de plantas en vivero | [12 empty] | Coordinador Dapma y viverista | Fotografías/ informe | 60000 | 60000 | bar: Meses E to Meses D
[18 empty] | TOTAL | 112926

## Social y Part com
CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS -CONAP -
PLAN OPERATIVO ANUAL 2016
PARQUE REGIONAL MUNICIPAL "ASTILLERO MUNICIPAL EL GRANDE Y ASTILLERO MUNICIPAL QUIAQUICHUM"
MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPÉQUEZ
Programa 3: Social y participación comunitaria
3.1 Participacion y Generacion de proyectos.
No. | Resultado Esperado | Ubicación Geografíca | Actividades | Meses | [11 empty] | Responsable | Verificador | Financiamiento
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Monto (Q) | TOTAL(Q)
3.1.1 | Las comunidades de San Rafael y Las Barrancas participan en la conservacion del area protegida a travez de proyectos productivos. | PRM Astillero municpal El Grande y Quiaquichum | 3.1.1.1 Acompañamiento grupos comunitarios que participan en el proyecto | [12 empty] | Coordinador DAPMA, | Acta de registro de grupo ante Municipalidad | 550 | 550 | bar: Meses M to Meses M
|  |  | 3.1.1.2 División de colmenas (aprox 20 unidades) en apiarios establecidos | [12 empty] | Coordinador DAPMA, Grupos organizados | Informe, fotografias | 350 | 350 | bar: Meses M to Meses J
|  |  | 3.1.1.3 Asistencia Tecnica a grupos Organizados sobre manejo de colmenas | [12 empty] | Coordinador DAPMA | Informe, fotografías, registro de participantes | 1500 | 1500 | bar: Meses F to Meses D
|  |  | 3.1.1.4 Asistencia Tecnica a grupos Organizados sobre produccion de plantas forestales | [12 empty] | Coordinador DAPMA | informes, fotografias registro de participantes | 1500 | 1500
3.1.2 | Celebración de 5 fechas alusivas al Medio Ambiente | PRM Astillero municpal El Grande y Quiaquichum | 3.1.2.1 Celebrar actividades alusivas al medio ambiente (Dia del Arbol, Dia de la Tierra, entre otras) | [12 empty] | coordinador DAPMA, Viverista, Guarda Recursos. | Fotografías e informe | 1200 | 1200 | bar: Meses A to Meses J
[18 empty] | Total | 5100

## Uso Público
CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS -CONAP -
PLAN OPERATIVO ANUAL 2016
PARQUE REGIONAL MUNICIPAL "ASTILLERO MUNICIPAL EL GRANDE Y ASTILLERO MUNICIPAL QUIAQUICHUM"
MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPÉQUEZ
Programa 4: Uso Publico
4.1. Sub-Programa: Interpretación y Educación ambiental
4.2. Sub-Programa: Divulgación y Relaciones Publicas
No. | Resultado Esperado | Ubicación geografica | Actividades | Meses | [11 empty] | Responsable | Verificador | Financiamiento
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Monto (Q) | TOTAL (Q)
4.1.1. | Coordinación de actividades ambientales con escuelas del municipio | Municipio San Antonio Sacatepéquez | 4.1.1.1. Se coordina con Supervisor Educativo Sector 12.1 y 12.3 para el aval para actividades de educación ambiental. | [12 empty] | Coordinador del Dapma y Educadora Ambiental | Documennto de aprobación | 120 | 120 | bar: Meses M; Meses M
|  |  | 4.1.1.2. Planificación y ejecución de actividades de reforestación con escuelas | [12 empty] | Coordinador del Dapma | Listado de participantes | 1500 | 1500 | bar: Meses M to Meses A
4.2.1 | Se desarrolla un programa continuo de divulgación sobre el PRM en radio y televisión | Municipio San Antonio Sacatepéquez | 4.2.1.1. Participación en radio comunitaria para abordar temas de medio ambiente y áreas protegidas | [12 empty] | Coordinador del Dapma | Programa de radio | 2600 | 2600 | bar: Meses M to Meses D
[18 empty] | TOTAL | 4220
Programa 5: Investigacion y Monitoreo
No. | Resultado Esperado | Ubicación geografica | Actividades | Meses E: Meses | Responsable | Verificador | Financiamiento
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Monto (Q) | TOTAL (Q)
5.1 | Un transectos para monitoreo biológico habilitado | PRM Quiaquichum | 5.1.1. Mantenimiento de transecto de monitoreo biológico | [12 empty] | Coordinador Dapma y Guardarecursos | Fotografías e informe | 2500 | 2500 | bar: Meses J to Meses O
5.2 | 2 monitoreos biológicos en los transectos | PRM Quiaquichum | 5.2.1. Recorrer los transecto para el monitoreo biológico | [12 empty] | Coordinador Dapma y Guardarecursos | Fotografias e informes | 1000 | 1000 | bar: Meses E to Meses D
|  |  | 5.2.1.Información sistematizada de monitoreos biológicos realizados | [12 empty] | Coordinador Dapma y Guardarecursos | Documento impreso | 200 | 200 | bar: Meses O to Meses D
[18 empty] | TOTAL | 3700