## de Administración
CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS -CONAP-
PLAN OPERATIVO ANUAL 2016
PARQUE REGIONAL MUNICIPAL ZUNIL.
MUNICIPALIDAD DE ZUNIL QUETZALTENANGO
1. Programa: De administración
1.1 Sub programa, equipo y mantenimiento
1.2 Sub programa de Recursos humanos
1.3 Sub programa de administracion del parque
1.4 Sub programa de Alianzas estrategicas
No. | Resultado Esperado | Ubicación Geografica | Actividades | Meses | [11 empty] | Responsable | Verificador | Financiamiento
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Monto (Q) | TOTAL (Q)
1.1.1 | Se da mantenimiento al Equipo y vehiculos del DAPMA | PRMZ | 1.1.1.1 Mantenimiento de equipo de oficina y maquinaria | [12 empty] | Director DAP-MA | informes y facturas | 2000 | 2000 | bar: Meses N to Meses D
|  |  | 1.1.1.2. Mantenimiento de vehículos | [12 empty] | Director DAP-MA | Fotografías e infome | 7000 | 7000 | bar: Meses E to Meses D
1.2.2 | Los 7 guardarecursos están equipados con herramienta de campo | PRMZ | 1.2.2.1 Gestión y compra de equipo y herramientas para los guardarecursos | [12 empty] | Director DAP-MA | informes y facturas | 5000 | 5000 | bar: Meses J to Meses A
1.3.1 | Se administra de manera coordinada con el Parque Regional Municipal | PRMZ | 1.3.1.1 Coordinación de actividades de Manejo y Conservación del área | [12 empty] | Director DAP-MA | Informes | 4000 | 4000 | bar: Meses E to Meses D
|  | PRMZ | 1.3.1.2 Se elabora el Plan Operativo Anual en base al plan maestro Vigente | [12 empty] | Director DAP-MA | Plan Elaborado | 500 | 500 | bar: Meses A; Meses S to Meses O
|  | PRMZ | 1.3.1.3 Realización de monitoreos de verificación de cumplimiento del POA | [12 empty] | Director DAP-MA | Fotografías e infome | 500 | 500 | bar: Meses F; Meses A; Meses A; Meses O
|  | PRMZ | 1.3.1.4 Se continua con el proceso de socialización del plan maestro | [12 empty] | Director DAP-MA | Plan Maestro elaborado | 10000 | 10000 | bar: Meses E to Meses M
1.3.2 | Se han gestionado los desembolsos en la municipalidad para el funcionamiento adecuado del DAP | PRMZ | 1.3.2.1 presentacion ante el Concejo Municipal del plan Operativo Anual, 2016 para la aprovacion de presupuesto. | [12 empty] | Director DAP-MA | Documento Impreso | 500 | 500 | bar: Meses N to Meses D
|  | PRMZ | 1.3.2..2 gestion de desembolsos del presupuesto para el funcionamiento del DAP-MA | [12 empty] | Director DAP-MA | Informe Mensual. | 2000 | 2000 | bar: Meses E to Meses D
1.3.3 | Se ha elaborado un mecanismo para mejorar los ingresos del parque | PRMZ | 1.3.3.1 Presentaciòn de proyecto a ente financista | [12 empty] | Director DAP-MA | Documento Impreso | 7500 | 7500 | bar: Meses N to Meses D
1.4.1 | Se ha logrado una eficiente coordinación del DAPMA a nivel externo con otras instituciones claves en el ámbito de la conservación | PRMZ | 1.4.1.1 Participación en reuniones de coordinacion con ONG´s y OG´s | [12 empty] | Director DAP-MA | Fotos | 2800 | 2800 | bar: Meses E to Meses D
1.4.2 | Se paerticipa en mesas de coordinación con otras entidades para mejorar la administración del parque | PRMZ | 1.4.2.1 Reunión mensual con la comisión de medio-ambiente de la municipalidad | [12 empty] | Director DAP-MA | Infoprme | 1200 | 1200 | bar: Meses E to Meses D
|  |  | 1.4.2.2 Participación en CIRNAQ | [12 empty] | Director DAP-MA | Informe | 1200 | 1200 | bar: Meses E to Meses D
[18 empty] | TOTAL | 44200

## Cons,Contrl y Mjo de RRNN
CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS -CONAP-
PLAN OPERATIVO ANUAL 2016
PARQUE REGIONAL MUNICIPAL ZUNIL.
MUNICIPALIDAD DE ZUNIL QUETZALTENANGO
2. Programa: De protección, control y manejo de recursos naturales
2.1 Sub programa: De control y patrullaje
2.2 Sub programa: de prevención de amenazas,
2.3. Sub programa: Manejo de RRNN y recuperación ecológica
No. | Resultado Esperado | Ubicación geografica | Actividades | Meses | [11 empty] | Responsable | Verificador | Financiamiento
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Monto (Q) | TOTAL (Q)
2.1.1 | Se ha logrado la protección y control de de los recursos naturales en las zonas establecidas en el Parque Regional Municipal Zunil. | PRMZ | 2.1.1.1Patrulllaje en areas con mayor riesgo de extraccion ilegal de leña | [12 empty] | Director DAP-MA | Plan | 24000 | 24000 | bar: Meses E to Meses D
|  |  | 2.1.1.2 Control de incendios forestales | [12 empty] | Guardarecursos | Informes mensuales | 8000 | 8000 | bar: Meses E to Meses A; Meses N to Meses D
|  |  | 2.1.1.3 Operativos con DIPRONA y/o CONAP | [12 empty] | DAP-MA, DIPRONA y CONAP | Informes Fotografías | 2000 | 2000 | bar: Meses M; Meses J; Meses S; Meses D
0
0
0
|  |  | elaboracion de plan decontrol y proteccion de Pinabete | [12 empty] | Director DAP-MA | plan | 200 | 200 | bar: Meses O
|  |  | implementacion de plan de control y proteccion de pinabete | [12 empty] | DAP-MA, DIPRONA y CONAP | informes | 2000 | 2000 | bar: Meses N to Meses D
2.2.2 | Se cuenta con la infraestructura necesaria para la prevención de incendios forestales, brechas corta-fuegos. | PRMZ | 2.2.2.1 Elaboración de un plan de Prevención y control de incendios forestales | [12 empty] | Director DAP-MA | Plan Elaborado | 500 | 500 | bar: Meses S to Meses O
|  | PRMZ | 2.2.2.2 Mantenimiento de rondas y brechas corta fuegos | [12 empty] | DAP-MA | Fotografías | 9000 | 9000 | bar: Meses E to Meses M; Meses O to Meses D
2.3.1 | Se ha dado mantenimeitno a las áreas reforestadas y recuperacion de áreas sin cobertura forestal. | PRMZ | 2.3,1,1 Mantenimiento dearboles, con un total de 2500 plantas | [12 empty] | DAP-MA | Fotografías | 8000 | 8000 | bar: Meses M to Meses A
2.3.2 | Se ha implementado la produccion plantas con especies nativas | Vivero Municipal | 2.3.2.1 recoleccion de semillas forestales, especies nativas | [12 empty] | DAP-MA | Fotografías | 1500 | 1500 | bar: Meses E to Meses M; Meses D
|  | Vivero Municipal | 2.3.2.2Producción de plantas de chicharo, canac, aguacatillo | [12 empty] | Director DAP-MA | Fotografías | 3000 | 3000 | bar: Meses M to Meses D
2.3.3 | Se producen 10,000 plantas en el vivero municipal | Vivero Municipal | 2.3.3.1 Mantenimiento de la infraestructura del vivero | [12 empty] | Director DAP-MA | Fotografías | 3000 | 3000 | bar: Meses E to Meses A
|  | Vivero Municipal | 2.3.3.2 mantenimiento de vivero | [12 empty] | DAP-MA | Fotografías | 2500 | 2500 | bar: Meses M to Meses D
2.3.4 | Se da Cumplimento a los proyectos de reforestacion proteccion PINFOR y PINPEP | PRMZ | 2.3.4.1 Implementacion de los Planes de Manejo Forestal del Programa de Incentivos Forestales -PINFOR- | [12 empty] | Director DAP-MA | Informe | 4000 | 4000 | bar: Meses E to Meses D
[18 empty] | TOTAL | 67700

## Social y Part com
CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS -CONAP-
PLAN OPERATIVO ANUAL 2016
PARQUE REGIONAL MUNICIPAL ZUNIL.
MUNICIPALIDAD DE ZUNIL QUETZALTENANGO
Programa 3: Social y participacion comunitaria
No. | Resultado Esperado | Ubicación Geografíca | Actividades | Meses | [11 empty] | Responsable | Verificador | Financiamiento
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Monto (Q) | TOTAL(Q)
3.1 | Se producen al menos 10,000 plantas en 2 viveros comunales | Santa María de Jesus, Estancia de La Cruz | 3.1.1Se coordinan las actividades de funcionamiento y mantenimeinto para la producción de plantas forestales en los dos viveros comunales. | [12 empty] | Director DAP-MA | Fotografías | 2000 | 2000 | bar: Meses E to Meses D
3.2 | Se han desarrollado proyectos productivos y energéticos (agroforestales, ecoturísticos, forestales), que reducen el impacto sobre los recursos naturales del Área Protegida y de áreas privadas | Municipio Zunil. | 3.2.1 implementacion y apoyo a proyectos comunitarios en la conservacion, produccion y aprovechamietno de los recursos naturales | [12 empty] | Director DAP-MA | Fotografías e informe | 5000 | 5000 | bar: Meses E; Meses M; Meses M; Meses J
|  | comision Parroquial Zunil. | 3.2.2 consolidacion de participacion del grupo parroquial en conservacion de los recursos naturales | [12 empty] | Director DAP-MA | informes | 500 | 500 | bar: Meses E to Meses F
|  | Estancia de La Cruz | 3.2.3 elaboracin de proyectos de incentivos forestales comunitarios | [12 empty] | Director DAP-MA | proeyctos elaborados | 1500 | 1500 | bar: Meses J to Meses O
3.4 | Se desarrolla al menos un taller de capacitación sobre conservacion de recursos naturales, prevención y control de incendios forestales | comunidades aledañas al PRMZ | 3.4.1 Se desarrolla un taller sobre incendios forestales con comunitarios. | [12 empty] | Director DAP-MA | Fotografias e informe | 500 | 500 | bar: Meses S to Meses O
[18 empty] | TOTAL | 9500

## Uso Público
CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS -CONAP-
PLAN OPERATIVO ANUAL 2016
PARQUE REGIONAL MUNICIPAL ZUNIL.
MUNICIPALIDAD DE ZUNIL QUETZALTENANGO
4.1. Sub-Programa: Interpretación y Educación ambiental
4.2. Sub-Programa: Divulgación y Relaciones Publicas
No. | Resultado Esperado | Ubicación geografica | Actividades | Meses | [11 empty] | Responsable | Verificador | Financiamiento
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Monto (Q) | TOTAL (Q)
4.1.1. | Se ha coordinado actividades de educación ambiental con centros educativos nivel primario y basico | Municipio Zunil. | 4.1.1.1 socializacion con directores de centros educativos, el plan de educacion ambiental 2014 | [12 empty] | Director DAP-MA educador ambiental | informes | 400 | 400 | bar: Meses E to Meses F
|  | Estancia de La Cuz y Santa Maria de Jesus | 4.1.1.2 elaboracion de proyectos medio ambientales escoalres | [12 empty] | Educador Ambiental | Fotografias e informe | 3000 | 3000 | bar: Meses A; Meses J; Meses A; Meses O
|  | Chuimucubal, cabecera municipal | 4.1.1.3Realizar Actividades conmemorativas ambientales (día del árbol, de la tierra y del medio ambiente | [12 empty] | Educador Ambiental | Fotografias e informe | 2000 | 2000 | bar: Meses A; Meses J; Meses A; Meses O
4.2.1. | Se desarrolla un programa continuo de divulgación y concienciazión ambiental, sobre el PRMZ | Municipio Zunil. | 4.2.1.1. Divulgar spots radiales para dar a conocer los recursos naturales del area protegida | [12 empty] | Director DAP-MA educador ambiental | spot radiales | 500 | 500 | bar: Meses E to Meses D
|  | Municipio Zunil. | 4.2.1.2Implementación del programa radial, concientizacion ambiental. | [12 empty] | Director DAP-MA educador ambiental | programa en funcion | 1500 | 1500 | bar: Meses M to Meses A
4.2.2 | Se indefican los elementos de conservación del PRM | PRMZ | 4.2.2.1. Identificación de Altares mayas | [12 empty] | DAP-MA | Fotografías | 500 | 500 | bar: Meses M to Meses A
|  | PRMZ | 4.2.2.2. Indentificación de especies y colocación de rotulos | [12 empty] | DAP-MA | Fotografías | 500 | 500 | bar: Meses J to Meses A
[18 empty] | TOTAL | 8400

## Inv. & Monit.
CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS -CONAP-
PLAN OPERATIVO ANUAL 2016
PARQUE REGIONAL MUNICIPAL ZUNIL.
MUNICIPALIDAD DE ZUNIL QUETZALTENANGO
Programa 5: Investigacion y Monitoreo
5.1 Sub Programa: Monitoreo
5.2 Sub Programa de Investigacion
No. | Resultado Esperado | Ubicación geografica | Actividades | Meses | [11 empty] | Responsable | Verificador | Financiamiento
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Monto (Q) | TOTAL (Q)
5.1.1 | Se monitorean las principales especies del parque | PRMZ | 5.1.1.1 establecimiento de transectos y rutas de monitoreo biologico | [12 empty] | DAP-MA | docuemtno elaborado | 2500 | 2500 | bar: Meses M to Meses A
|  | PRMZ | 5.1.1.2. Monitoreo de aves en peligro de extincion,(el Quetzal, Pavo de cacho, Chipe cabeza Rosada) | [12 empty] | DAP-MA | Boletas de Monitoreo | 2000 | 2000 | bar: Meses E; Meses M; Meses M; Meses J; Meses S; Meses N to Meses D
5.1.2 | Información de monitoreos realizados sistematizada | PRMZ | 5.1.2.1.Sistematizar información Anual | [12 empty] | DAP-MA | Informe Anual | 1000 | 1000 | bar: Meses E to Meses D
5.1.3 | Se presenta el informe de Avances de ejecución del POA 2014 | PRMZ | 5.1.3.1. Elaboración del informe de medio termino e informe anual | [12 empty] | DAP-SJO | Copia de Informe | 500 | 500 | bar: Meses F; Meses J
5.2.1 | se ha realizado un estudio de capacidad turistica en el area protegida | PRMZ | 5.2.1.1 elaboracion de estudio de capacidad turistica. | [12 empty] | Director DAP-MA | estudio realizado | 5000 | 5000 | bar: Meses O to Meses N
[18 empty] | TOTAL | 11000