## Proteccion y control - Tabla 1
CONSEJO NACIONAL DE AREA PROTEGIDAS -CONAP-
PLAN OPERATIVO ANUAL 2016
RESERVA NATURAL PRIVADA COMUNITARIA CHIMEL, USPANTAN QUICHE
2. Línea de acción: Conservación del área protegida y su biodiversidad
3. Programa: Protección y control
4. Sub programas: Prevención, Control y Vigilancia
5. Resultado esperado: Conservar los recursos naturales del área a través de actividades de manejo y monitoreo con la participación de comunitarios.
No. | Resultado Esperado 2,015 | Ubicación Geográfica | Actividades | Meses | [11 empty] | Responsable | Verificadores | Financiamiento
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Código de Donante | Monto | Código de Donante | Monto | conap | TOTAL
1.1 | Resultado 1.1 Coordinar y apoyar la implementación de planes de prevención y control de incendios forestales en la OMRN y Organizaciones.
1.1.1 | Un plan elaborado y ejecutado para prevención y control de incendios forestales a través de reuniones con ASODICH, organizaciones e instituciones | Área Protegida | Formulación y ejecución del plan de prevención y control de incendios forestales. | [12 empty] | Asodich y Conap | Plan de Contingencia de incendios forestales. | Conap (salario proporcional del Guarda Recursos y Técnico ) | 7281.29 | Comunitario (en especie) | 5000 | 0 | 12281.29 | bar: Meses E to Meses M
1.1.2 | Autoridades locales de las comunidades son capacitadas sobre prevención y control de incendios forestales | Área Protegida | Capacitación a autoridades comunales ( Alcaldes aux. cocodes) | [12 empty] | Conap | Informe de la actividad (plan, listados y fotos) | Conap (salario proporcional del Guarda Recursos) | 1140.645 | Comunitario (en especie) | 5000 | 0 | 6140.645 | bar: Meses E to Meses M
1.1.3 | Se registra los incendios si existiera | Área Protegida | Monitoreo de incendios forestales en las comunidades de influencia al área protegida | [12 empty] | Guarda recursos conap | Boleta de registro y base de datos | Conap (salario proporcional del Guarda Recursos) | 1140.645 | Comunitario (en especie) | 3000 | 0 | 4140.645 | bar: Meses F to Meses M
22562.58
2280
No. | Resultado Esperado 2,015 | Ubicación Geográfica | Actividades | Meses E: Meses | Responsable | Verificadores | Financiamiento
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Código de Donante | Monto | Código de Donante | Monto | conap | TOTAL
1.1.5 | Se cuenta con 1brigadas comunitarias en función | Área Protegida | Reactivación de brigadas comunitarias para el control de incendios forestales | [12 empty] | Autoridades locales (guardabosques, alcaldes auxiliares, COCODES) | Listados de integrantes de las brigadas. Actas. | Conap (salario proporcional del Guarda Recursos) | 0 | Comunitario (en especie) | 5000 | 0 | 5000 | bar: Meses E to Meses A
1.1.6 | Comunidades dan mantenimiento a linderos y las rondas cortafuego | Área Protegida | Mantenimiento de rondas cortafuegos en las comunidades de influencia al área protegida | [12 empty] | Autoridades locales (guardabosques, alcaldes auxiliares, COCODES) | Informe de visita de campo. Listado de participantes. | Conap (salario proporcional del Guarda Recursos) | 0 | Asodich ( en especie) | 30000 | 0 | 30000 | bar: Meses E; Meses M; Meses M; Meses A; Meses N
1.2 | Resultado 1.2 Autoridades locales (guardabosques y alcaldes auxiliares) realizan monitoreo y vigilancia de los recursos naturales
1.2.1 | Se realizan monitoreos mensuales recorriendo senderos estrategicos dentro del área por la asocioacion | Área Protegida | Recorridos de asociados dentro del área protegida para controlar la extracción de recursos naturales en forma legal e ilegal | [12 empty] | Asociados de Asodich | Informes de monitoreo | Conap (salario proporcional del Guarda Recursos) |  | Comunidades ( en especie) | 1800 |  | 1800 | bar: Meses E to Meses D
1.2.2 | Se cuenta con informes de los recorridos y sanciones emitidas | Área Protegida | Recorridos de Guarda recursos en coordinación con autoridades locales para el control de la extracción de recursos naturales de forma legal e ilegal | [12 empty] | Guarda recursos | Informe de la actividad (plan, listados y fotos) | Conap (salario proporcional del Guarda Recursos) | 6843.87 | Conap (salario proporcional del Guarda Recursos) | 0 |  | 6843.87 | bar: Meses E to Meses D
43643.87
66206.45

## Manejo de Recursos - Tabla 1
CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS -CONAP-
PLAN OPERATIVO ANUAL 2016
RESERVA NATURAL PRIVADA COMUNITARIA CHIMEL, USPANTAN QUICHE
1. Línea de acción: Conservación del área protegida y su biodiversidad.
2. Programa: Manejo de Recursos
3. Sub programa: Manejo de ecosistemas, flora y fauna
4. Resultado esperado: Crear las normas necesarias para el manejo de los recursos naturales con énfasis en su capacidad de uso a efecto de mantener la representatividad de flora y fauna silvestre del lugar.
No. | Resultado Esperado 2,015 | Ubicación Geográfica | Actividades | Meses | [11 empty] | Responsable | Verificadores | Financiamiento
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Código | Monto | Código | Monto | CONAP | TOTAL
1.1 | Resultado 1.1 1. Definir planes para el desarrollo sostenible de los recursos naturales del área protegida
1.1.2 | Se cuenta con los mecanismos para la protección de especies endémicasde fauna y flora. | Área Protegida | Implementación de mecanismos de control y protección a nivel local. | [12 empty] | ASODICH y CONAP | Informes de recorridos y fotografías | Asodich | 1800 | Conap (salario proporcional del Guarda Recursos) |  | 2281.29 | 4081.29 | bar: Meses E to Meses D
[19 empty] | TOTAL |  |  |  | 4081.29
1. Línea de acción: Conservación del área protegida y su biodiversidad.
2. Programa: Manejo de Recursos
3. Sub programa: Actividades Productivas
4. Resultado esperado: Brindar alternativas de ingresos económicos a la población local, a través de actividades productivas que promuevan la conservación de los recursos naturales.
No. | Resultado Esperado 2,015 | Ubicación Geográfica | Actividades | Meses E: Meses | Responsable | Verificadores | Financiamiento
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Código | Monto | Código | Monto | CONAP | TOTAL
1.2 | Resultado 1.1 1. Desarrollar sistemas de manejo forestal, agropecuario, turismo comunitario, protección y calidad de fuentes de agua
1.2.1 | Turismo en área protegida | Área Protegida | Implementacion de turismo dentro del área. | [12 empty] | Asodich y Conap |  | Conap (salario proporcional de tecnico y Guarda Recursos) | 7281.29 | Comunitario ( en especie) | 3000 | 0 | 10281.29 | bar: Meses E to Meses D
1.2.2 | Incentivos forestales PINFOR | Área Protegida | Parcelamiento y elaboracion de planes de manejo forestal con fines de proteccion dentro de area. | [12 empty] | Asodich y Conap |  | Conap (salario proporcional del Guarda Recursos y tecnico ) | 14562.58 | Comunitario ( en especie y pago de elaboracion de PNF) | 300000 | 0 | 314562.58 | bar: Meses E to Meses D
324843.87

## Investigación y Monitoreo - Tab
CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS -CONAP-
PLAN OPERATIVO ANUAL 2016
RESERVA NATURAL PRIVADA COMUNITARIA CHIMEL, USPANTAN QUICHE
1. Línea de acción: . |  | Conservación del Área Protegida y su Biodiversidad
2. Programa: |  | Investigación y Monitoreo
3. Sub programa: |  | Monitoreo del estado del Área Protegida
4. Resultado esperado: |  | Monitorear el Aprovechamiento del recurso bosque, de las fuentes de agua, así como el cumplimiento del manejo y administración de los RRNN utilizados por las comunidades
No. | Resultado Esperado 2,015 | Ubicación Geográfica | Actividades | Meses | [11 empty] | Responsable | Verificadores | Financiamiento
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Código | Monto | Código | Monto | CONAP | TOTAL
1.2 | Resultado 1.1 Monitorear el aprovechamiento del recurso bosque, de las fuentes de agua, así como el cumplimiento del manejo y administración de los RRNN
1.2.3 | Se cuenta con un registro y normativas para el desarrollo eco turístico del área protegida | RNPC Chimel | Monitoreo de las actividades turísticas en las zonas definidas para el efecto | [12 empty] | Asodich y Conap | Informe de monitoreo y/o inspección, fotografías,. | Comunitario (en especie) | 1100 | Conap (salario proporcional del Guarda Recursos) | 7281.29 |  | 8381.29 | bar: Meses E to Meses D
1.2.4 | Se realiza monitoreo de investigacion de flora y fauna | RNPC Chimel | Monitoreo de las actividades turísticas en las zonas definidas para el efecto | [12 empty] | Asodich y Conap | Informe de monitoreo y/o inspección, fotografías,. | Comunitario (en especie) | 1100 | Conap (salario proporcional del Guarda Recursos) | 8421.935 |  | 9521.935 | bar: Meses M
17903.225

## Uso Publico - Tabla 1
CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS -CONAP-
PLAN OPERATIVO ANUAL 2016
RESERVA NATURAL PRIVADA COMUNITARIA CHIMEL, USPANTAN QUICHE
1. Línea de acción: . |  | Conservación del Área Protegida y su Biodiversidad
2. Programa: |  | Uso Público
3. Sub programa: |  | Interpretación y Educación Ambiental
4. Resultado esperado: |  | Mejorar el grado de sensibilización en los pobladores y visitantes al AP, para promover la valorización y el uso adecuado de los
recursos naturales
No. | Resultado Esperado 2,015 | Ubicación Geográfica | Actividades | Meses | [11 empty] | Responsable | Verificadores | Financiamiento
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Código | Monto | Código | Monto | CONAP | TOTAL
1.1 | Resultado 1.1 Implementación del Programa de Educación Ambiental No Formal a los pobladores de las comunidades de Influencia al Área Protegida
1.1.1 | Autoridades de las comunidades son capacitadas en la conservación y protección de los RRNN | comunidades de Influencia | Talleres de capacitación a autoridades locales, escuelas e institutos (alcaldes Auxiliares y Guardabosques) | [12 empty] | Guarda recursos UTU | Lista de participantes, fotografías e informes | muni (salario proporcional de Técnico OFM) | 0 | Comunitario | 0 | 1140.645 | 1140.645 | bar: Meses F to Meses M
1.1.2 | Programa Radial transmitido | Comunidades del AP | Sensibilización y educación sobre Area protegida y Diversidad Biológica | [12 empty] | Unidad técnica de Uspantàn | Cd con programas de radio | Asodich | 3000 | Comunitario |  | 2500 | 5500 | bar: Meses F; Meses A; Meses J; Meses O
6640.645

## PRESUPUESTO 2015 - Tabla 1
RESERVA NATURAL PRIVADA COMUNITARIA CHIMEL, USPANTAN QUICHE
PRESUPUESTO PLAN OPERATIVO ANUAL 2016 DE CHIMEL, USPANTAN, QUICHE
RUBROS | Reglon Presupuestario | UNIDADES | COSTO/ UNIDAD/Q. | FINANCIANTE (CONAP-SIGAP) |  | COD | ASODICH |  | TOTAL
|  |  |  | No. UNIDAD | COSTO (Q) |  | No. UNIDAD | COSTO (Q)
Programa de Protección y Control
Objetivo 1: Conservar los recursos naturales del área a través de actividades de manejo y monitoreo con la participación de comunitarios.
Resultado 1.1 Coordinar y apoyar la implementación de planes de prevención y control de incendios forestales en las OMRN y Organizaciones. Autoridades locales (guardabosques y alcaldes auxiliares) realizan monitoreo y vigilancia de los recursos naturales |  |  | SUBTOT. RES.= |  | 21826.45 |  |  | 59362.58 | 81189.03
Técnico en Recursos Naturales (1) | 1 | Mes | 5000 |  | 5000
Guardarecursos (1) | 5 | Mes | 2281.29 |  | 11406.45
Combustibles y Lubricantes | 60 | 80 Km/Galón | 27 |  | 1620
Mantenimiento y Rep. De vehiculos | 4 | 1000 km/servicio | 400 |  | 1600
Llantas y Neumaticos | 2 | 10000 km/llantas | 700 |  | 1400
Capas de hule | 2 | equipo | 400 |  | 800
Programa Manejo de Recursos
Objetivo 1: Crear las normas necesarias para el manejo de los recursos naturales con énfasis en su capacidad de uso a efecto de mantener la representatividad de flora y fauna silvestre del lugar y brindar alternativas de ingresos económicos a la población local, a través de actividades productivas que promuevan la conservación de los recursos naturales.
Resultado 1.1 Definir planes para el desarrollo sostenible de los recursos naturales del área protegida y desarrollar sistemas de manejo forestal, agropecuario, turismo comunitario, protección y calidad de fuentes de agua. |  |  | SUBTOT. RES.= |  | 34201.16 |  |  | 12081.29 | 46282.45
Técnico en Recursos Naturales (1) | 3 | Mes | 5000 |  | 15000
Combustibles y Lubricantes | 88 | 80km/galón | 27 |  | 2376
Guardarecursos 1 | 4 | Mes | 2281.29 |  | 9125.16
Alimentos para personas (raciones frías) | 154 | unid-per | 50 |  | 7700
Programa de Investigación y Monitoreo
Objetivo 1: Contar con estudios apropiados de investigación que orienten su administración y manejo y monitorear el Aprovechamiento del recurso bosque, de las fuentes de agua, así como el cumplimiento del manejo y administración de los RRNN utilizados por las comunidades
Resultado 1.1 Realizar investigaciones biológicas de a cuerdo a las necesidades del Área Protegida y monitorear el aprovechamiento del recurso bosque, de las fuentes de agua, así como el cumplimiento del manejo y administración de los RRNN |  |  | SUBTOT. RES.= |  | 18188.225 |  |  | 8381.29 | 26569.515
Técnico en Recursos Naturales (1) | 2 | Mes | 5000 |  | 10000
Guardarecursos (2) | 2.5 | Mes | 2281.29 |  | 5703.225
Combustibles y Lubricantes | 55 | 80km/galón | 27 |  | 1485
Impresiones | 1000 | fotocopias | 1 |  | 1000
Programa de Uso Público
Objetivo 1: Mejorar el grado de sensibilización en los pobladores y visitantes al AP, para promover la valorización y el uso adecuado de los recursos naturales para que el Área Protegida pueda ser conocida en el ámbito local, regional y nacional
Resultado 1.1 Implementación del Programa de Educación Ambiental No Formal a los pobladores de las comunidades de Influencia al Área Protegida y distribución de material audiovisual , afiches y trifoliares que promueva y den a conocer la importancia del Área Protegida |  |  | SUBTOT. RES.= |  | 11918.145 |  |  | 3000 | 14918.145
Técnico en Recursos Naturales (1) | 0.5 | Mes | 18615 |  | 9307.5
Guardarecursos | 0.5 | Mes | 2281.29 |  | 1140.645
Publicidad y propaganda | 48 |  | 25 |  | 1200
Combustibles y Lubricantes | 10 | 80km/galón | 27 |  | 270
TOTAL PRESUPUESTO 2015 |  |  |  |  | 86133.98 |  |  | 82825.16 | 168959.14
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
SIGAP-CONAP | [7 empty] | 86133.98
Asodich | [7 empty] | 82825.16
TOTAL PRESUPUESTO 2016 | [7 empty] | 168959.14

## Presupuesto Ideal año 2015 - Ta
PRESUPUESTO IDEAL PARA EL AÑO 2016
RESERVA NATURAL PRIVADA COMUNITARIA CHIMEL, USPANTAN QUICHE
PRESUPUESTO Plan Operativo Anual 2016
PROGRAMA | CONAP | OTRAS | TOTAL | GRUPO | CONAP | OTRAS | TOTAL
| total (Q) | total (Q) | total (Q) |  | total (Q) | total (Q) | total (Q)
Protección y Control | 21826.45 | 59362.58 | 81189.03 | 0 | 66682.98 | 82825.16 | 149508.14
Manejo de Recursos | 34201.16 | 12081.29 | 46282.45 | 1 | 3800 |  | 3800
Investigación y Monitoreo | 18188.225 | 8381.29 | 26569.515 | 2 | 15651 |  | 15651
Uso Público | 11918.145 | 3000 | 14918.145
Total | 86133.98 | 82825.16 | 168959.14 |  | 86133.98 | 82825.16 | 168959.14