## Protección y control
CONSEJO NACIONAL DE AREA PROTEGIDAS -CONAP-
PLAN OPERATIVO ANUAL 2016
Parque Regional Municipal Montaña Chiclera -PRMMCH-
2. Linea de acción:Conservacion del area protegida y su biodiversidad
3. Programa: Proteccion y Control
4. Sub programa: Control y Vigilancia
Objetivo 1. Garantizar la integridad del ecosistema por medio del Control y Vigilancia y la accion inmediata en casos de intervenciones ilegales y amenazas a la integridad del PRMMCH especialmente en puntos criticos, enderezando procesos legales cuando lo amerite.
No. | Resultado Esperado | Ubicación Geografica | Actividades | Meses | [11 empty] | Responsable | Verificadores | Financiamiento |  |  | Resultados o productos obtenidos | Meses | [11 empty] | % de Avances
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Codigo de Donante | Monto asignado | TOTAL |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
1.1 | Se conserva la flora y fauna del PRMMCH a traves de la realizacion de control y vigilancia en coordinacion con Ejercito y DIPRONA | [16 empty] | 31 | 16640 | 46315
[18 empty] | 5 | 19475
[18 empty] | 1 | 10200
1.1.1 |  | Morales, Izabal | Elaboracion de cronograma de monitoreo | [12 empty] | Mesa de Seguridad Ambiental (CONAP, Coordinador, GR, encargado del Destacamento Militar y DIPRONA). | Cronograma elaborado |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 100 | bar: Meses E to Meses D
1.1.2 |  | Morales, Izabal | Realizacion de 3 patrullajes inter institucionales al año en el PRMMCH | [12 empty] | Coordinador, GR, encargado del Destacamento Militar, DIPRONA y PNC | Informes de patrullajes con sus respectivas fotografias como anexos | [6 empty] | X |  |  | x |  |  | X |  |  |  | 100 | bar: Meses M; Meses J; Meses S
1.1.3 |  | Morales, Izabal | Realizacion de 4 patrullajes mensuales solo con personal GR PMMCH, | [12 empty] | Coordinador y GR | Informes de GR |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 100 | bar: Meses E to Meses D
1.2 | Plan de Contingencia para la prevencion, combate y Control de Incendios Forestales; implementado para el PRMMCH y su área de influencia. | [16 empty] | 31 | 6900 | 36470
[18 empty] | 5 | 19370
[18 empty] | 1 | 10200
1.2.1 |  | Morales, Izabal | Elaborar e implementar el Plan de incendios forestales 2016, integrado dentro del Plan de Contingencia ya existente del PRMMCH. | [12 empty] | Coordinador, UGAM y GR | Plan de Incendios Forestales, elaborado | [5 empty] | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 100 | bar: Meses F to Meses D
1.2.2 |  | Morales, Izabal | Capacitacion a GR sobre, Quemas prescritas, control de incendios forestales y manejo de equipo | [12 empty] | Coordinador, UGAM y GR | Informe de Capacitacion a GR | [16 empty] | 0 | bar: Meses A
1.2.3 |  | Morales, Izabal | Habilitacion de rondas de 5mts. En 2,500mts. De largo, en colindancia con arrendamientos de Valle Nuevo. | [12 empty] | Arrendatarios y GR | Informe tecnico. | [16 empty] | 100 | bar: Meses E to Meses A
1.2.4 |  | Morales, Izabal | Elaborar ronda de 5mts. De ancho en colindancia a Benque Amatillo | [12 empty] | GR | Informe tecnico | [16 empty] | 100 | bar: Meses M to Meses A
1.2.5 |  | Morales, Izabal | Mantener limpios los linderos de las 33.3 caballerias del PRMMCH. | [12 empty] | GR, Caporalia Municipal | Informe tecnico de la actividad. | [16 empty] | 100 | bar: Meses E to Meses A

## Manejo de Recursos
CONSEJO NACIONAL DE AREA PROTEGIDAS -CONAP-
PLAN OPERATIVO ANUAL 2016
Parque Regional Municipal Montaña Chiclera -PRMMCH-
2. Linea de acción:Conservacion del area protegida y su biodiversidad
3. Programa: Manejo de Recursos
4. Sub programa: Manejo de Ecosistema de Flora y Fauna
Objetivo 2. Reducir al 5% los indices de deforestacion en las diferentes zonas de manejo del PRMMCH
No. | Resultado Esperado | Ubicación Geografica | Actividades | Meses | [11 empty] | Responsable | Verificadores | Financiamiento |  |  | Resultados o productos obtenidos | Meses | [11 empty] | % de Avances
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Codigo de Donante | Monto asignado | TOTAL |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
2.1 | Promover el uso de licencias de aprovechamiento familiar forestal el fincas y areas vecinas al parque | [16 empty] | 31 | 4790 | 34465
[18 empty] | 5 | 19475
[18 empty] | 1 | 10200
2.1.1 |  | Morales, Izabal | Agilizar tramites de las licencias | [12 empty] | Coordinador, guardarecursos, Beneficiarios, CONAP, Municipalidad e INAB | Copias de licencias autorizadas | [5 empty] | x |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  | 60 | bar: Meses F; Meses A; Meses J; Meses A; Meses O
2.1.2 |  | Morales, Izabal | Recepcion de expedientes para la extension de licencias de aprovechamiento | [12 empty] | Coordinador PRMMCH, guardarecursos, Interesado, CONAP, Municipalidad e INAB | Expediente completo, Copias de licencias autorizadas | [5 empty] | x |  | x |  | x | x |  | x |  | x |  | 50 | bar: Meses E to Meses D
2.1.3 |  | Morales, Izabal | Reuniones comunitarias para brindar informacion sobre uso de RRNN | [12 empty] | Coordinador PRMMCH, guardarecursos, Interesado, CONAP, Municipalidad | Informes tecnicos | [6 empty] | x | x |  | x | x |  | x | x | x |  | 50 | bar: Meses E to Meses D
2.2 | Establecer un programa de reforestacion en la zona de recuperacion con especies forestales nativas de rapido crecimiento en el PRMMCH | [16 empty] | 31 | 21190 | 52665
[18 empty] | 5 | 21275
[18 empty] | 1 | 10200
2.2.1 |  | Morales, Izabal | Identificar areas o las que estan mas impactadas | [12 empty] | Coordinador PRMMCH, Tecnica Agroforestal, guardarecursos, | SIG, Fotografias | [5 empty] | x | x | x |  | x |  | x |  | x |  |  | 100 | bar: Meses F to Meses A; Meses J; Meses A; Meses O
2.2.2 |  | Morales, Izabal | Identificar las especies forestales nativas que pueden ser reforestadas. | [12 empty] | Coordinador PRMCH, guardarecursos, | Fotografias de vivero o plantacion |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | [5 empty] | 100 | bar: Meses E to Meses J
2.2.3 |  | Morales, Izabal | Implementar el programa de reforestacion | [12 empty] | Coordinador PRMMCH, guardarecursos, CONAP, UGAM | SIG, Fotografias | [12 empty] | x | x | x | x | 100 | bar: Meses S to Meses D
2.3 | Establecer un registro volumetrico del recurso forestal extraido en base a las licencias de consumo familiar aprobadas por CONAP e INAB. | [16 empty] | 31 | 4827.5 | 33902.5
[18 empty] | 5 | 18875
[18 empty] | 1 | 10200
2.3.1 |  | Morales, Izabal | Digitalizar datos anuales de uso por este tipo de aprovechamiento | [12 empty] | Coordinador PRMMCH | Archivo con la informacion | [5 empty] | x |  | x |  | x |  | x | x |  | x | x | 70 | bar: Meses F to Meses D
2.3.2 |  | Morales, Izabal | Elaborar un informe con datos de volumetria del recurso forestal extraido. | [12 empty] | Coordinador PRMMCH | Informe | [5 empty] | x |  | x |  | x |  | x | x |  | x | x | 75 | bar: Meses F to Meses D
2.3.3 |  | Morales, Izabal | Sistematizar todas las licencias de consumo familiar extendidas dentro del PRMMCH. | [12 empty] | Coordinador PRMMCH | La sistematizacion | [6 empty] | x |  | x | x |  | x | x |  |  |  | 60 | bar: Meses A to Meses D
2.4 | Promocion y divulgacion de los programas PINPEP Y PINFOR en las comunidades aledañas a PRMMCH. | [16 empty] | 31 | 4965 | 34040
[18 empty] | 5 | 18875
[18 empty] | 1 | 10200
|  | Morales, Izabal | Promover en comunidades cercanas al PRMMCH las alternativas de ingresos por incentivos forestales | [12 empty] | Coordinador PRMMCH | Plan de Comercializacion |  |  |  |  | x |  | x | x | x |  | x | x | x | x | x |  | 80 | bar: Meses F to Meses D
2.4.1 |  | Morales, Izabal | Identificacion de demanda de personas interesadas en el ingreso de Incentivos Forestales PRMMCH | [12 empty] | Coordinador PRMMCH | Sistematización |  |  |  |  | x | x | x |  | x | x |  | x | x | x | x |  | 80 | bar: Meses F to Meses D
2.4.2 |  | Morales, Izabal | Elaboracion de planes de manejo PINPEP Y PINFOR en apoyo a usuarios | [23 empty] | x |  | x |  | x |  | x | 50 | bar: Meses J to Meses D

## Investigacion y Monitoreo
CONSEJO NACIONAL DE AREA PROTEGIDAS -CONAP-
PLAN OPERATIVO ANUAL 2016
Parque Regional Municipal Montaña Chiclera -PRMMCH-
1. Línea de acción: Monitoreo de aves del PRMMCH.
2. Programa: Investigaciones y Monitoreo
3. Sub programa: Conservacion y Monitoreo del aves
Objetivo 3. Establecer un proceso sistemático de monitoreo de aves en el PRMMCH
No. | Resultado Esperado | Ubicación Geografica | Actividades | Meses | [11 empty] | Responsable | Verificadores | Financiamiento |  |  | Resultados o productos obtenidos | Meses | [11 empty] | % de Avances
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Codigo de Donante | Monto asignado | TOTAL |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
3.1 | Se conocen y se cuantifican las especies de aves que anidan en el parque, tanto locales como migratorias | [16 empty] | 31 | 9615 | 38690
[18 empty] | 5 | 18875
[18 empty] | 1 | 10200
3.1.1 |  | Morales, Izabal | bandeo de aves | [12 empty] | Biologo y Gr | Fotos |  |  |  |  | x |  |  |  | x |  | x |  |  |  | x |  | 85 | bar: Meses E; Meses M; Meses M; Meses J; Meses S; Meses N
3.1.2 | Establecer una linea base sobre el estado actual de las aves del PRMMCH. | [16 empty] | 31 | 5165 | 34840
[18 empty] | 5 | 19475
[18 empty] | 1 | 10200
|  | Morales, Izabal | Elaborar un protocolo de investigacion. | [12 empty] | Biologo Consultor | Protocolo | [5 empty] | x | x | bar: Meses F to Meses M
3.2 | Monitoreo de aves en época reproductiva del PRMMCH. | [16 empty] | 31 | 6465 | 35540
[18 empty] | 5 | 18875
[18 empty] | 1 | 10200
3.2.1 |  | Morales, Izabal | Identificacion de nidos. | [12 empty] | Biologo y Gr | Fotos, CIG, Listado contabilizado de aves | [7 empty] | x |  | x |  |  | x | x | x |  | 80 | bar: Meses F; Meses A; Meses J to Meses J; Meses S to Meses N
3.2.2 |  | Morales, Izabal | Monitoreo de los nidos identificados. | [12 empty] | Biologo y Gr | Fotos, CIG, Listado contabilizado de aves | [6 empty] | x |  | x | x |  |  |  | x |  |  | 75 | bar: Meses F to Meses M; Meses M to Meses J; Meses A; Meses O; Meses D
3.4 | Implementación de una estrategia de educación ambiental formal en las 7 escuelas aledañas al PRMMCH y escuelas de la Cabecera Municipal, para la protecciòn y conservación de las aves. | [16 empty] | 31 | 12740 | 42415
[18 empty] | 5 | 19475
[18 empty] | 1 | 10200
3.4.1 |  | Morales, Izabal | Elaboración del material didáctico. | [12 empty] | Coordinador, Educador Ambiental y Biologa | Material didactido | [6 empty] | x |  | x |  | x | x |  | x |  |  | 50 | bar: Meses M to Meses O
3.4.2 |  | Morales, Izabal | Establecer un cronograma de trabajo anual para definir los temas y visitas a las escuelas. | [12 empty] | Educador Ambiental | cronograma | [5 empty] | x | [10 empty] | 100 | bar: Meses F
3.4.3 |  | Morales, Izabal | Visitas a las escuelas socializando el material didáctico.; evaluación final de la presentación del material. | [12 empty] | Educador Ambiental | Fotos, listado de participantes firmados por directores de Centros Educativos | [6 empty] | x |  |  | x | x |  | x | x |  |  | 75 | bar: Meses M to Meses O

## Uso Público
CONSEJO NACIONAL DE AREA PROTEGIDAS -CONAP-
PLAN OPERATIVO ANUAL 2016
Parque Regional Municipal Montaña Chiclera -PRMMCH-
1. Línea de acción: Alumnos y maestros conozcan el uso de los recursos naturales del paque
2. Programa: Uso Público
3. Sub programa: Interpretacion y Educación Ambiental
Objetivo 4. Promover el área protegida como un destino para recreación y contacto con la naturaleza y la importancia de su conservación para las presentes y futuras generaciones
No. | Resultado Esperado | Ubicación Geografica | Actividades | Meses | [11 empty] | Responsable | Verificadores | Financiamiento |  |  | Resultados o productos obtenidos | Meses | [11 empty] | % de Avances
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Codigo de Donante | Monto asignado | TOTAL |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
4.1 | Los alumnos y maestros de las comunidades aledañas al parque y del casco urbano de Morales toman conciencia del uso razonable de los recursos naturales | [16 empty] | 31 | 5890 | 34965
[18 empty] | 5 | 18875
[18 empty] | 1 | 10200
4.1.1 |  | Morales, Izabal | Elaborar cronograma de visitas a escuelas | [12 empty] | Coordinador, Supervisor y directores de escuelas | cronograma | [5 empty] | X | [10 empty] | 100 | bar: Meses F
4.1.2 |  | Morales, Izabal | Elaboracion de material para charlas | [12 empty] | Coordinador | material educativo | [5 empty] | X | [10 empty] | 100 | bar: Meses F
4.1.3 |  | Morales, Izabal | Charlas a los centros educativos | [12 empty] | coordinador | informes | [6 empty] | X | X |  | X | X |  | X | X |  |  | 75 | bar: Meses M to Meses O
4.2 | Celebración de días conmemorativos relativos a la conservación y protección del Medio Ambiente. | [16 empty] | 31 | 7715 | 37190
[18 empty] | 5 | 19275
[18 empty] | 1 | 10200
4.2.1 |  | Morales, Izabal | Celebracion del dia de la Areas Protegidas, celebrandose el 7 de febrero que se celebra cada año. | [12 empty] | Educador Ambiental, Supervisores Educativos, Maestros y Alumnos | Fotografias de la actividad |  |  | . |  |  | X | [10 empty] | 0 | bar: Meses F
4.2.2 |  | Morales, Izabal | Celebracion del dia internacional de la tierra, celebrandose el 22 de abril que se celebra cada año. | [12 empty] | Educador Ambiental, Supervisores Educativos, Maestros y Alumnos | Fotografias de la actividad | [7 empty] | X | [8 empty] | 100 | bar: Meses A
4.2.3 |  | Morales, Izabal | Celebracion del dia mundial del medio ambiente, que se celebra el 5 de junio de cada año. | [12 empty] | Educador Ambiental, Supervisores Educativos, Maestros y Alumnos | Fotografias de la actividad | [9 empty] | X | [6 empty] | 100 | bar: Meses J
4.2.4 |  | Morales, Izabal | Infome final | [12 empty] | Educador Ambiental | Informe con fotografias | [9 empty] | X | [6 empty] | 100 | bar: Meses J
4.3 | El parque es conocido como sitio para realizar actividades ecoturisticas y deporte de montaña | [16 empty] | 31 | 6565 | 35840
[18 empty] | 5 | 19075
[18 empty] | 1 | 10200
4.3.1 |  | Morales, Izabal | promocion y divulgacion a traves de spots radiales, televisivo y medios escritos | [12 empty] | coordinador | cds | [6 empty] | X |  | X | X |  | X | X |  | X |  | 70 | bar: Meses M to Meses N
4.3.2 |  | Morales, Izabal | visitas al sendero con estudiantes del casco urbano de morales | [12 empty] | coordinador, estudiantes, maestros | fotos | [7 empty] | X |  | X |  |  |  | X |  |  | 70 | bar: Meses F; Meses A; Meses J; Meses A; Meses O

## Programa Administracion
CONSEJO NACIONAL DE AREA PROTEGIDAS -CONAP-
PLAN OPERATIVO ANUAL 2016
Parque Regional Municipal Montaña Chiclera -PRMMCH-
1. Línea de acción: Generar e implementar instrumentos normativos para cada posible fuente de financiamiento interna, planes operativos anuales y plan financiero, que permita sistematizar las acciones ejecutadas optimizando los ingresos que genere el PRMMCH.
2. Programa: Administracion
3. Sub programa: Financiamiento
4. Resultado esperado: Sostenibilidad Financiera del PRMMCH.
Objetivo 5. Para el año 2015 el PRMMCH cuenta con un plan estratégico de financiamiento para la operatividad en coordinación con la administración municipal y el ente co-administrador.
No. | Resultado Esperado | Ubicación Geografica | Actividades | Meses | [11 empty] | Responsable | Verificadores | Financiamiento |  |  | Resultados o productos obtenidos | Meses | [11 empty] | % de Avances
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Codigo de Donante | Monto asignado | TOTAL |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
5.1 | El Consejo Consultivo de Montaña Chiclera se reune y toma decisiones para el manejo del AP. | [16 empty] | 31 | 5715 | 34990
[18 empty] | 5 | 19075
[18 empty] | 1 | 10200
5.1.1 | Cronograma de reuniones de consejo Consultivo PRMMCH | Morales, Izabal | Programa de reuniones del Consejo Consultivo PRMMCH. | [12 empty] | Coordinador PRMMCH, Tecnico UGAM | Cronograma | [6 empty] | X |  | X |  | X | [5 empty] | 40 | bar: Meses A; Meses O; Meses D
5.1.2 | Convocatorias reuniones de consejo Consultivo PRMMCH. | Morales, Izabal | Envio de convocatorias y realización de reuniones de trabajo | [12 empty] | CONAP y secretaria del area PRMMCH. | convocotarias y memoria de reuniones | [6 empty] | X |  | X |  | X | [5 empty] | 40 | bar: Meses A; Meses O; Meses D
5.1.3 | Actas Memorias de puntos tratados en Consejo Consultivo PRMMCH. | Morales, Izabal | Levantado de actas con los acuerdos alcanzados. | [12 empty] | Coordinador PRMMCH, Tecnico UGAM | Actas de reuniones | [6 empty] | X |  | X |  | X | [5 empty] | 40 | bar: Meses A; Meses O; Meses D

## Presupuesto
CONSEJO NACIONAL DE AREA PROTEGIDAS -CONAP-
PLAN OPERATIVO ANUAL 2016
Parque Regional Municipal Montaña Chiclera -PRMMCH-
RUBROS | Reglon Presupuestario | UNIDADES | COSTO/ UNIDAD/Q. | FINANCIANTE/DONANTE |  |  | COD FINANCIANTE | MUNICIPALIDAD DE MORALES |  |  | CONAP |  |  | TOTAL
|  |  |  | No. UNIDAD | COSTO (Q) | SUB TOTAL |  | No. UNIDAD | COSTO (Q) | SUB TOTAL | No. UNIDAD | COSTO (Q) | SUB TOTAL
Programa Proteccion y Conservacion
Objetivo 1. Garantizar la integridad del ecosistema por medio del Control y Vigilancia y la accion inmediata en casos de intervenciones ilegales y amenazas a la integridad del PRMMCH especialmente en puntos criticos, enderezando procesos legales cuando lo amerite.
Se conserva la flora y fauna del PRMMCH a traves de la realizacion de control y vigilancia en coordinacion con Ejercito y DIPRONA |  |  | SUBTOTAL |  |  | 16640 |  |  |  | 19475 |  |  | 10200 | 46315
Coordinador de AP |  | Mes |  | 1 | 4715 | 4715 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4715
Coordinador UGAM |  | Mes |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1875 | 1875 | 0 | 0 | 0 | 1875
Guarda Recursos CONAP |  | Mes |  |  | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 3 | 3400 | 10200 | 10200
Guarda Recursos Municipalidad |  | Mes |  |  | 0 | 0 | 5 | 4 | 3400 | 13600 | 0 | 0 | 0 | 13600
Guardian De Montaña Chiclera |  | Mes |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3400 | 3400 | 0 | 0 | 0 | 3400
Gastos de campo/Transporte |  | Dias/Personas |  | 6 | 500 | 3000 | 31 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 3000
Capacitaciones, Talleres, Reuniones y otros eventos |  | Dias/Personas |  | 21 | 50 | 1050 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1050
Mantenimiento de Vehiculos |  | Mes |  | 3 | 1500 | 4500 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4500
Mantenimiento de Software |  | Mes |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mantenimiento de Equipo |  | Mes |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Publicaciones |  | Mes |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Combustibles |  | Mes |  | 8 | 400 | 3200 | 31.5 | 2 | 300 | 600 | 0 | 0 | 0 | 3800
Materiales y Suministros |  | Mes |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Papeleria y Utiles |  | Pap., Mat., didactico, Cds, otros |  | 150 | 0.5 | 75 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75
Materiales Impresos |  | Fotocopias |  | 200 | 0.5 | 100 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
Equipo y Suministros de Campo |  | Mes |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Otros Materiales y Suministros |  | Mes |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Bienes Permanentes |  | Mes |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Plan de Contingencia para la prevencion, combate y Control de Incendios Forestales; implementado para el PRMMCH y su área de influencia. |  |  | SUBTOTAL |  |  | 6900 |  |  |  | 19370 |  |  | 10200 | 36470
Coordinador de AP |  | Mes |  | 1 | 4715 | 4715 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4715
Coordinador UGAM |  | Mes |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1875 | 1875 | 0 | 0 | 0 | 1875
Guarda Recursos CONAP |  | Mes |  |  | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 3 | 3400 | 10200 | 10200
Guarda Recursos Municipalidad |  | Mes |  |  | 0 | 0 | 5 | 4 | 3400 | 13600 | 0 | 0 | 0 | 13600
Guardian De Montaña Chiclera |  | Mes |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3400 | 3400 | 0 | 0 | 0 | 3400
Gastos de campo/Transporte |  | Dias/Personas |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Capacitaciones, Talleres, Reuniones y otros eventos |  | Dias/Personas |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mantenimiento de Vehiculos |  | Mes |  | 1 | 750 | 750 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750
Mantenimiento de Software |  | Mes |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mantenimiento de Equipo |  | Mes |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Publicaciones |  | Mes |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Combustibles |  | Mes |  | 3 | 200 | 600 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600
Materiales y Suministros |  | Mes |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Papeleria y Utiles |  | Pap., Mat., didactico, Cds, otros |  | 100 | 0.5 | 50 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50
Materiales Impresos |  | Fotocopias |  | 250 | 0.5 | 125 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125
Equipo y Suministros de Campo |  | Mes |  | 4 | 165 | 660 | 31.5 | 3 | 165 | 495 | 0 | 0 | 0 | 1155
Otros Materiales y Suministros |  | Mes |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Bienes Permanentes |  | Mes |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Programa Manejo de Recursos
Objetivo 2. Reducir al 5% los indices de deforestacion en las diferentes zonas de manejo del PRMMCH
Promover el uso de licencias de aprovechamiento familiar forestal el fincas y areas vecinas al parque |  |  | SUBTOTAL |  |  | 4790 |  |  |  | 19475 |  |  | 10200 | 34465
Coordinador de AP |  | Mes |  | 1 | 4715 | 4715 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4715
Coordinador UGAM |  | Mes |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1875 | 1875 | 0 | 0 | 0 | 1875
Guarda Recursos CONAP |  | Mes |  |  | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 3 | 3400 | 10200 | 10200
Guarda Recursos Municipalidad |  | Mes |  |  | 0 | 0 | 5 | 4 | 3400 | 13600 | 0 | 0 | 0 | 13600
Guardian De Montaña Chiclera |  | Mes |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3400 | 3400 | 0 | 0 | 0 | 3400
Gastos de campo/Transporte |  | Dias/Personas |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Capacitaciones, Talleres, Reuniones y otros eventos |  | Dias/Personas |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 25 | 250 | 0 | 0 | 0 | 250
Mantenimiento de Vehiculos |  | Mes |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mantenimiento de Software |  | Mes |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mantenimiento de Equipo |  | Mes |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Publicaciones |  | Mes |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Combustibles |  | Mes |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 300
Materiales y Suministros |  | Mes |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Papeleria y Utiles |  | Pap., Mat., didactico, Cds, otros |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Materiales Impresos |  | Fotocopias |  | 150 | 0.5 | 75 | 31.5 | 100 | 0.5 | 50 | 0 | 0 | 0 | 125
Equipo y Suministros de Campo |  | Mes |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Otros Materiales y Suministros |  | Mes |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Bienes Permanentes |  | Mes |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Establecer un programa de reforestacion en la zona de recuperacion con especies forestales nativas de rapido crecimiento en el PRMMCH |  |  | SUBTOTAL |  |  | 21190 |  |  |  | 21275 |  |  | 10200 | 52665
Coordinador de AP |  | Mes |  | 1 | 4715 | 4715 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4715
Coordinador UGAM |  | Mes |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1875 | 1875 | 0 | 0 | 0 | 1875
Guarda Recursos CONAP |  | Mes |  |  | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 3 | 3400 | 10200 | 10200
Guarda Recursos Municipalidad |  | Mes |  |  | 0 | 0 | 5 | 4 | 3400 | 13600 | 0 | 0 | 0 | 13600
Guardian De Montaña Chiclera |  | Mes |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3400 | 3400 | 0 | 0 | 0 | 3400
Gastos de campo/Transporte |  | Dias/Personas |  | 6 | 350 | 2100 | 31 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2100
Capacitaciones, Talleres, Reuniones y otros eventos |  | Dias/Personas |  | 14 | 50 | 700 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700
Mantenimiento de Vehiculos |  | Mes |  | 2 | 1000 | 2000 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000
Mantenimiento de Software |  | Mes |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mantenimiento de Equipo |  | Mes |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Publicaciones |  | Mes |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Combustibles |  | Mes |  | 4 | 600 | 2400 | 31.5 | 3 | 800 | 2400 | 0 | 0 | 0 | 4800
Materiales y Suministros |  | Mes |  | 3000 | 3 | 9000 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9000
Papeleria y Utiles |  | Pap., Mat., didactico, Cds, otros |  | 250 | 0.5 | 125 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125
Materiales Impresos |  | Fotocopias |  | 300 | 0.5 | 150 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150
Equipo y Suministros de Campo |  | Mes |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Otros Materiales y Suministros |  | Mes |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Bienes Permanentes |  | Mes |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Establecer un registro volumetrico del recurso forestal extraido en base a las licencias de consumo familiar aprobadas por CONAP e INAB. |  |  | SUBTOTAL |  |  | 4827.5 |  |  |  | 18875 |  |  | 10200 | 33902.5
Coordinador de AP |  | Mes |  | 1 | 4715 | 4715 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4715
Coordinador UGAM |  | Mes |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1875 | 1875 | 0 | 0 | 0 | 1875
Guarda Recursos CONAP |  | Mes |  |  | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 3 | 3400 | 10200 | 10200
Guarda Recursos Municipalidad |  | Mes |  |  | 0 | 0 | 5 | 4 | 3400 | 13600 | 0 | 0 | 0 | 13600
Guardian De Montaña Chiclera |  | Mes |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3400 | 3400 | 0 | 0 | 0 | 3400
Gastos de campo/Transporte |  | Dias/Personas |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Capacitaciones, Talleres, Reuniones y otros eventos |  | Dias/Personas |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mantenimiento de Vehiculos |  | Mes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mantenimiento de Software |  | Mes |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mantenimiento de Equipo |  | Mes |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Publicaciones |  | Mes |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Combustibles |  | Mes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Materiales y Suministros |  | Mes |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Papeleria y Utiles |  | Pap., Mat., didactico, Cds, otros |  | 100 | 0.5 | 50 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50
Materiales Impresos |  | Fotocopias |  | 125 | 0.5 | 62.5 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.5
Equipo y Suministros de Campo |  | Mes |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Otros Materiales y Suministros |  | Mes |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Bienes Permanentes |  | Mes |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Promocion y divulgacion de los programas PINPEP Y PINFOR en las comunidades aledañas a PRMMCH. |  |  | SUBTOTAL |  |  | 4965 |  |  |  | 18875 |  |  | 10200 | 34040
Coordinador de AP |  | Mes |  | 1 | 4715 | 4715 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4715
Coordinador UGAM |  | Mes |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1875 | 1875 | 0 | 0 | 0 | 1875
Guarda Recursos CONAP |  | Mes |  |  | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 3 | 3400 | 10200 | 10200
Guarda Recursos Municipalidad |  | Mes |  |  | 0 | 0 | 5 | 4 | 3400 | 13600 | 0 | 0 | 0 | 13600
Guardian De Montaña Chiclera |  | Mes |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3400 | 3400 | 0 | 0 | 0 | 3400
Gastos de campo/Transporte |  | Dias/Personas |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Capacitaciones, Talleres, Reuniones y otros eventos |  | Dias/Personas |  | 4 | 50 | 200 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200
Mantenimiento de Vehiculos |  | Mes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mantenimiento de Software |  | Mes |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mantenimiento de Equipo |  | Mes |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Publicaciones |  | Mes |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Combustibles |  | Mes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Materiales y Suministros |  | Mes |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Papeleria y Utiles |  | Pap., Mat., didactico, Cds, otros |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Materiales Impresos |  | Fotocopias |  | 100 | 0.5 | 50 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50
Equipo y Suministros de Campo |  | Mes |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Otros Materiales y Suministros |  | Mes |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Bienes Permanentes |  | Mes |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Programa Investigacion y Monitoreo | [12 empty] | 0
0
Objetivo 3. Establecer un proceso sistemático de monitoreo de aves en el PRMMCH | [12 empty] | 0
Se conocen y se cuantifican las especies de aves que anidan en el parque, tanto locales como migratorias |  |  | SUBTOTAL |  |  | 9615 |  |  |  | 18875 |  |  | 10200 | 38690
Coordinador de AP |  | Mes |  | 1 | 4715 | 4715 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4715
Coordinador UGAM |  | Mes |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1875 | 1875 | 0 | 0 | 0 | 1875
Guarda Recursos CONAP |  | Mes |  |  | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 3 | 3400 | 10200 | 10200
Guarda Recursos Municipalidad |  | Mes |  |  | 0 | 0 | 5 | 4 | 3400 | 13600 | 0 | 0 | 0 | 13600
Guardian De Montaña Chiclera |  | Mes |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3400 | 3400 | 0 | 0 | 0 | 3400
Gastos de campo/Transporte |  | Dias/Personas |  | 9 | 350 | 3150 | 31 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 3150
Capacitaciones, Talleres, Reuniones y otros eventos |  | Dias/Personas |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mantenimiento de Vehiculos |  | Mes |  | 1 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000
Mantenimiento de Software |  | Mes |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mantenimiento de Equipo |  | Mes |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Publicaciones |  | Mes |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Combustibles |  | Mes |  | 3 | 250 | 750 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750
Materiales y Suministros |  | Mes |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Papeleria y Utiles |  | Pap., Mat., didactico, Cds, otros |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Materiales Impresos |  | Fotocopias |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Equipo y Suministros de Campo |  | Mes |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Otros Materiales y Suministros |  | Mes |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Bienes Permanentes |  | Mes |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Establecer una linea base sobre el estado actual de las aves del PRMMCH. | [5 empty] | 5165 |  |  |  | 19475 |  |  | 10200 | 34840
Coordinador de AP |  | Mes |  | 1 | 4715 | 4715 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4715
Coordinador UGAM |  | Mes |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1875 | 1875 | 0 | 0 | 0 | 1875
Guarda Recursos CONAP |  | Mes |  |  | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 3 | 3400 | 10200 | 10200
Guarda Recursos Municipalidad |  | Mes |  |  | 0 | 0 | 5 | 4 | 3400 | 13600 | 0 | 0 | 0 | 13600
Guardian De Montaña Chiclera |  | Mes |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3400 | 3400 | 0 | 0 | 0 | 3400
Gastos de campo/Transporte |  | Dias/Personas |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Capacitaciones, Talleres, Reuniones y otros eventos |  | Dias/Personas |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mantenimiento de Vehiculos |  | Mes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mantenimiento de Software |  | Mes |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mantenimiento de Equipo |  | Mes |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Publicaciones |  | Mes |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Combustibles |  | Mes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 300 | 600 | 0 | 0 | 0 | 600
Materiales y Suministros |  | Mes |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Papeleria y Utiles |  | Pap., Mat., didactico, Cds, otros |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Materiales Impresos |  | Fotocopias |  | 300 | 1.5 | 450 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450
Equipo y Suministros de Campo |  | Mes |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Otros Materiales y Suministros |  | Mes |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Bienes Permanentes |  | Mes |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Monitoreo de aves en época reproductiva del PRMMCH. | [5 empty] | 6465 |  |  |  | 18875 |  |  | 10200 | 35540
Coordinador de AP |  | Mes |  | 1 | 4715 | 4715 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4715
Coordinador UGAM |  | Mes |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1875 | 1875 | 0 | 0 | 0 | 1875
Guarda Recursos CONAP |  | Mes |  |  | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 3 | 3400 | 10200 | 10200
Guarda Recursos Municipalidad |  | Mes |  |  | 0 | 0 | 5 | 4 | 3400 | 13600 | 0 | 0 | 0 | 13600
Guardian De Montaña Chiclera |  | Mes |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3400 | 3400 | 0 | 0 | 0 | 3400
Gastos de campo/Transporte |  | Dias/Personas |  | 2 | 350 | 700 | 31 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 700
Capacitaciones, Talleres, Reuniones y otros eventos |  | Dias/Personas |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mantenimiento de Vehiculos |  | Mes |  | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mantenimiento de Software |  | Mes |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mantenimiento de Equipo |  | Mes |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Publicaciones |  | Mes |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Combustibles |  | Mes |  | 3 | 300 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900
Materiales y Suministros |  | Mes |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Papeleria y Utiles |  | Pap., Mat., didactico, Cds, otros |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Materiales Impresos |  | Fotocopias |  | 100 | 1.5 | 150 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150
Equipo y Suministros de Campo |  | Mes |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Otros Materiales y Suministros |  | Mes |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Bienes Permanentes |  | Mes |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Implementación de una estrategia de educación ambiental formal en las 7 escuelas aledañas al PRMMCH y escuelas de la Cabecera Municipal, para la protecciòn y conservación de las aves. | [5 empty] | 12740 |  |  |  | 19475 |  |  | 10200 | 42415
Coordinador de AP |  | Mes |  | 1 | 4715 | 4715 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4715
Coordinador UGAM |  | Mes |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1875 | 1875 | 0 | 0 | 0 | 1875
Guarda Recursos CONAP |  | Mes |  |  | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 3 | 3400 | 10200 | 10200
Guarda Recursos Municipalidad |  | Mes |  |  | 0 | 0 | 5 | 4 | 3400 | 13600 | 0 | 0 | 0 | 13600
Guardian De Montaña Chiclera |  | Mes |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3400 | 3400 | 0 | 0 | 0 | 3400
Gastos de campo/Transporte |  | Dias/Personas |  | 6 | 350 | 2100 | 31 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2100
Capacitaciones, Talleres, Reuniones y otros eventos |  | Dias/Personas |  | 14 | 50 | 700 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700
Mantenimiento de Vehiculos |  | Mes |  | 2 | 1000 | 2000 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000
Mantenimiento de Software |  | Mes |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mantenimiento de Equipo |  | Mes |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Publicaciones |  | Mes |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Combustibles |  | Mes |  | 10 | 300 | 3000 | 31/1/5 | 2 | 300 | 600 | 0 | 0 | 0 | 3600
Materiales y Suministros |  | Mes |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Papeleria y Utiles |  | Pap., Mat., didactico, Cds, otros |  | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Materiales Impresos |  | Fotocopias |  | 150 | 1.5 | 225 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225
Equipo y Suministros de Campo |  | Mes |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Otros Materiales y Suministros |  | Mes |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Bienes Permanentes |  | Mes |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Programa Uso Publico
Objetivo 4. Promover el área protegida como un destino para recreación y contacto con la naturaleza y la importancia de su conservación para las presentes y futuras generaciones
Los alumnos y maestros de las comunidades aledañas al parque y del casco urbano de Morales toman conciencia del uso razonable de los recursos naturales |  |  | SUBTOTAL |  |  | 5890 |  |  |  | 18875 |  |  | 10200 | 34965
Coordinador de AP |  | Mes |  | 1 | 4715 | 4715 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4715
Coordinador UGAM |  | Mes |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1875 | 1875 | 0 | 0 | 0 | 1875
Guarda Recursos CONAP |  | Mes |  |  | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 3 | 3400 | 10200 | 10200
Guarda Recursos Municipalidad |  | Mes |  |  | 0 | 0 | 5 | 4 | 3400 | 13600 | 0 | 0 | 0 | 13600
Guardian De Montaña Chiclera |  | Mes |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3400 | 3400 | 0 | 0 | 0 | 3400
Gastos de campo/Transporte |  | Dias/Personas |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Capacitaciones, Talleres, Reuniones y otros eventos |  | Dias/Personas |  | 8 | 50 | 400 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400
Mantenimiento de Vehiculos |  | Mes |  | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mantenimiento de Software |  | Mes |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mantenimiento de Equipo |  | Mes |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Publicaciones |  | Mes |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Combustibles |  | Mes |  | 2 | 200 | 400 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400
Materiales y Suministros |  | Mes |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Papeleria y Utiles |  | Pap., Mat., didactico, Cds, otros |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Materiales Impresos |  | Fotocopias |  | 250 | 1.5 | 375 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375
Equipo y Suministros de Campo |  | Mes |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Otros Materiales y Suministros |  | Mes |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Bienes Permanentes |  | Mes |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celebración de días conmemorativos relativos a la conservación y protección del Medio Ambiente. |  |  | SUBTOTAL |  |  | 7715 |  |  |  | 19275 |  |  | 10200 | 37190
Coordinador de AP |  | Mes |  | 1 | 4715 | 4715 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4715
Coordinador UGAM |  | Mes |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1875 | 1875 | 0 | 0 | 0 | 1875
Guarda Recursos CONAP |  | Mes |  |  | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 3 | 3400 | 10200 | 10200
Guarda Recursos Municipalidad |  | Mes |  |  | 0 | 0 | 5 | 4 | 3400 | 13600 | 0 | 0 | 0 | 13600
Guardian De Montaña Chiclera |  | Mes |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3400 | 3400 | 0 | 0 | 0 | 3400
Gastos de campo/Transporte |  | Dias/Personas |  | 20 | 50 | 1000 | 31 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1000
Capacitaciones, Talleres, Reuniones y otros eventos |  | Dias/Personas |  | 2 | 150 | 300 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300
Mantenimiento de Vehiculos |  | Mes |  | 1 | 1000 | 1000 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000
Mantenimiento de Software |  | Mes |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mantenimiento de Equipo |  | Mes |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Publicaciones |  | Mes |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Combustibles |  | Mes |  | 2 | 200 | 400 | 31.5 | 2 | 200 | 400 | 0 | 0 | 0 | 800
Materiales y Suministros |  | Mes |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Papeleria y Utiles |  | Pap., Mat., didactico, Cds, otros |  | 0 | 0.5 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Materiales Impresos |  | Fotocopias |  | 200 | 1.5 | 300 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300
Equipo y Suministros de Campo |  | Mes |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Otros Materiales y Suministros |  | Mes |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Bienes Permanentes |  | Mes |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
El parque es conocido como sitio para realizar actividades ecoturisticas y deporte de montaña |  |  | SUBTOTAL |  |  | 6565 |  |  |  | 19075 |  |  | 10200 | 35840
Coordinador de AP |  | Mes |  | 1 | 4715 | 4715 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4715
Coordinador UGAM |  | Mes |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1875 | 1875 | 0 | 0 | 0 | 1875
Guarda Recursos CONAP |  | Mes |  |  | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 3 | 3400 | 10200 | 10200
Guarda Recursos Municipalidad |  | Mes |  |  | 0 | 0 | 5 | 4 | 3400 | 13600 | 0 | 0 | 0 | 13600
Guardian De Montaña Chiclera |  | Mes |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3400 | 3400 | 0 | 0 | 0 | 3400
Gastos de campo/Transporte |  | Dias/Personas |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Capacitaciones, Talleres, Reuniones y otros eventos |  | Dias/Personas |  | 8 | 50 | 400 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400
Mantenimiento de Vehiculos |  | Mes |  | 1 | 1000 | 1000 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000
Mantenimiento de Software |  | Mes |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mantenimiento de Equipo |  | Mes |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Publicaciones |  | Mes |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Combustibles |  | Mes |  | 2 | 200 | 400 | 31.5 | 1 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 600
Materiales y Suministros |  | Mes |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Papeleria y Utiles |  | Pap., Mat., didactico, Cds, otros |  | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Materiales Impresos |  | Fotocopias |  | 100 | 0.5 | 50 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50
Equipo y Suministros de Campo |  | Mes |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Otros Materiales y Suministros |  | Mes |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Bienes Permanentes |  | Mes |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Programa Administracion
Objetivo 5. Para el año 2015 el PRMMCH cuenta con un plan estratégico de financiamiento para la operatividad en coordinación con la administración municipal y el ente co-administrador.
El Consejo Consultivo de Montaña Chiclera se reune y toma decisiones para el manejo del AP. |  |  | SUBTOTAL |  |  | 5715 |  |  |  | 19075 |  |  | 10200 | 34990
Coordinador de AP |  | Mes |  | 1 | 4715 | 4715 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4715
Coordinador UGAM |  | Mes |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1875 | 1875 | 0 | 0 | 0 | 1875
Guarda Recursos CONAP |  | Mes |  |  | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 3 | 3400 | 10200 | 10200
Guarda Recursos Municipalidad |  | Mes |  |  | 0 | 0 | 5 | 4 | 3400 | 13600 | 0 | 0 | 0 | 13600
Guardian De Montaña Chiclera |  | Mes |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3400 | 3400 | 0 | 0 | 0 | 3400
Gastos de campo/Transporte |  | Dias/Personas |  | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Capacitaciones, Talleres, Reuniones y otros eventos |  | Dias/Personas |  | 1 | 250 | 250 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250
Mantenimiento de Vehiculos |  | Mes |  | 1 | 500 | 500 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500
Mantenimiento de Software |  | Mes |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mantenimiento de Equipo |  | Mes |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Publicaciones |  | Mes |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Combustibles |  | Mes |  | 1 | 200 | 200 | 31.5 | 1 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 400
Materiales y Suministros |  | Mes |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Papeleria y Utiles |  | Pap., Mat., didactico, Cds, otros |  | 0 | 0.5 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Materiales Impresos |  | Fotocopias |  | 50 | 1 | 50 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50
Equipo y Suministros de Campo |  | Mes |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Otros Materiales y Suministros |  | Mes |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Bienes Permanentes |  | Mes |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUMATORIA | [5 empty] | 119182.5 |  |  |  | 270345 |  |  | 142800 | 532327.5
CODIGO DE FUENTE DE FONDOS
CONAP (Consejo Nacional de Areas Protegidas) | 1
Union Europea/SSR | 2
ASOPROGAL | 3
INAB (Instituto Nacional de Bosques) | 4
Municipalidad de Morales | 5
Municipalidad de Puerto Barrios | 6
Municipalidad de Livingston | 7
USAC | 8
CGN (Compañía Guatemalteca de Niquel) | 9
FUNDAECO (Fundacion para el Ecodesarrollo y la Conservacion) | 10
MICUDE (Ministerio de Cultura) | 11
TROCAIRE (Agencia Catolica Irlandesa para el Desarrollo) | 12
JICA (Cooperacion Internacional del Japon) | 13
FONACOM (Fondo Nacional de Conservacion Natural) | 14
UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la Educacion, Ciencia y la Cultura) | 15
WCS (Conservacion para la Naturaleza) | 16
TNC (The Nature Conservancy) | 17
CONCYT | 18
WWF (Fondo Mundial para la Naturaleza) | 19
UICN (Union Mundial para la Naturaleza) | 20
USFWS (National Fish and Wildlife Fundation) | 21
FUNDACION SOROS | 22
KFW (Cooperacion Alemana) | 23
BID (Banco Internacional de Desarrollo) | 24
FCA | 25
PPFA (Planned Parenthood Federation ok American) | 26
Alstom Fundation | 27
RAMSAR | 28
CI (Cooperacion Italiana Silvilupodi Porpopoli) | 29
FFEM (Fondo Frances para Medio) | 30
PNB Panaribas (Proyecto RED+) | 31
MARFOUN | 32
CISP (Cooperacion Italiana Silvilupodi Porpopoli) | 33
PRODECYT (Fondo Nacional de Ciencia y Tecnologia) | 34
IBP (Institute For Bird Populati) | 35
NORAD (Embajada de Noruega) | 36
CODESPA (Cooperacion Española) | 37
OTROS | 38